|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**AKCIJSKI NAČRT ZA ODPRAVLJANJE OVIR PRI ŠTUDIJU ŠTUDENTOV INVALIDOV**

**FAKULTETE ZA ENERGETIKO UM ZA ŠTUDIJSKO LETO 2012/2013**

Akcijski načrt za odpravljanje ovir za študente invalide je pripravljen v skladu z 2. členom Pravilnika o študijskem procesu študentov invalidov Univerze v Mariboru, (Obvestila UM št. XXVI-3-2008).

Glede na to, da na Fakulteti za energetiko UM trenutno ni evidentiranih študentov invalidov, so v akcijskem načrtu zajete aktivnosti za razkritje morebitnih študentov invalidov ter ureditev pogojev za potencialne ciljne skupine študentov z gibalnimi in finomotoričnimi težavami.

Akcijski načrt je podprt z obrazložitvijo vsebine zastavljenega tekočega ciljnega področja ter obrazložitvijo načina evalviranja doseženih ciljev.

1. CILJNA PODROČJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cilj 1: Obveščanje študentov o možnostih prilagajanja študijskega procesa za študente invalide**  **(kratkoročni cilj)** | | | | | | |
| Št. | Cilji | Dejanja za doseganje cilja | Odgovorna oseba | Izvajalci | Rok | Indikatorji uspešnosti |
| 1.1 | Objava obvestila študentom o možnostih prilagajanja študijskega procesa za študente invalide na svetovnem spletu | Vnos vsebine na spletno stran fakultete | Nataša Sokač | Neža Levičar | 30. 4. 2013 | Objavljeno obvestilo |
| 1.2 | Objava obvestila študentom o možnostih prilagajanja študijskega procesa za študente invalide na oglasni deski | Vnos vsebine na oglasno desko za študente | Nataša Sokač | Neža Levičar | 30. 4. 2013 | Objavljeno obvestilo |
| Obrazložitev:  Na Fakulteti za energetiko trenutno ni evidentiranih študentov invalidov. Z izvajanjem aktivnosti bodo študenti, ki morebiti do sedaj niso želeli razkriti invalidnosti, lahko izkoristili možnost prilagajanja študijskega procesa njihovim potrebam. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cilj 2: Urediti fizično in komunikacijsko dostopnost za študente invalide**  **(dolgoročni cilj)** | | | | | | |
| Št. | Cilji | Dejanja za doseganje cilja | Odgovorna oseba | Izvajalci | Rok | Indikatorji uspešnosti |
| 2.1 | Popravilo dvigala za stopnišče v pritličju stavbe na Hočevarjevem trgu 1, Krško | Priprava javnega naročila za izvedbo servisa stopniščnega dvigala | Janko Omerzu | Izbrani ponudnik | V roku 2 mesecev od dneva, ko študent z gibalnimi težavami pridobi status študenta invalida na FE | Dvigalo v polnem delovanju |
| 2.2 | Izvajanje rednega vzdrževanja potniškega dvigala na Hočevarjevem trgu 1, Krško | Priprava javnega naročila za izbor ponudnika za redno servisiranje dvigala | Janko Omerzu | Izbrani ponudnik | V roku 2 mesecev od dneva, ko študent z gibalnimi težavami pridobi status študenta invalida na FE | Dvigalo redno servisirano |
| 2.3 | Ureditev in označitev parkirnega prostora za invalide na internem parkirišču fakultete | Priprava javnega naročila za izbor ponudnika za redno označitev prostora za invalide | Janko Omerzu | Izbrani ponudnik | V roku 2 mesecev od dneva, ko študent z gibalnimi težavami pridobi status študenta invalida na FE | Ustrezno označeno parkirno mesto za invalide |
| Obrazložitev:  Na Fakulteti za energetiko trenutno ni evidentiranih študentov invalidov. Z izvajanjem aktivnosti bodo študenti, ki morebiti do sedaj niso želeli razkriti invalidnosti, lahko izkoristili možnost prilagajanja študijskega procesa njihovim potrebam. | | | | | | |

2. NAČIN EVALVIRANJA DOSEŽENIH CILJEV

Rezultate doseženih ciljev, zastavljenih v akcijskem načrtu bomo spremljali skozi vse študijsko leto. Akcijski načrt za naslednje študijsko leto bo zajemal poročilo o doseženih ciljih za preteklo študijsko leto.

Akcijski načrt za odpravljanje ovir pri študiju študentov invalidov Fakultete za energetiko UM za študijsko leto 2012/2013 je bil potrjen na 40. seji Senata Fakultete za energetiko UM dne 26. 9. 2012.

prof. dr. Andrej Predin,

dekan